## 1. RÁMEC a RAPID
RAPID - nástroj pro rozdělení zodpovědností na projektu
1. Vytvořte jednotlivé dodávky (větší celky)
2. Rozdělte je na úkoly
3. Doplň konkrétní jména do daných týmu (vedení, projektový tým, dodavatelé, další)
4. Přiřad role (použij barevné rozlišení) - ne každý úkol potřebuje všech 5 rolí - minimum je P a u dodávky ideálně jedno D.
5. Ověř si role - není tam moc "Áček" - jsou opravdu nezbytní? Chybí "P"? - úkol se nikdy nesplní!
6. Zvaliduj s týmem.
(ukázka)
R - RECOMMEND (doporučuje) |  | VEDENÍ |  | PROJEKT. TÝM |  |  |  |  | DODAVATELÉ |  |  |  | DALŠÍ
A - AGREE (souhlasí) |  | Martin |  | Jana | Eva | Tomáš | David |  | Jméno | Jméno | Jméno | Jméno | Jméno | Jméno | Jméno | Jméno | Jméno
P - PERFORM (vykonává)
I - INPUT (dodává vstupy)
D - DECIDE (rozhoduje)
Milník (dodávka) | Úkol
Schválit rozpočet | Zajistit vstupy |  |  | P |  |  |  | R | I,P |  |  |  | A
| Připravit první návrh |  |  | P
| Předjednat |  | A | P |  |  |  |  | A | [6 empty] | A
| Schválit rozpočet | D