## 1. RÁMEC a RAPID
RAPID - nástroj pro rozdělení zodpovědností na projektu
1. Vytvořte jednotlivé dodávky (větší celky)
2. Rozdělte je na úkoly
3. Doplň konkrétní jména do daných týmu (vedení, projektový tým, dodavatelé, další)
4. Přiřad role (použij barevné rozlišení) - ne každý úkol potřebuje všech 5 rolí - minimum je P a u dodávky ideálně jedno D.
5. Ověř si role - není tam moc "Áček" - jsou opravdu nezbytní? Chybí "P"? - úkol se nikdy nesplní!
6. Zvaliduj s týmem.
(ukázka)
R - RECOMMEND (doporučuje) |  | VEDENÍ |  | PROJEKT. TÝM |  |  |  |  | DODAVATELÉ |  |  |  | DALŠÍ
A - AGREE (souhlasí) |  | Martin |  | Jana | Eva | Tomáš | David |  | Jméno | Jméno | Jméno | Jméno | Jméno | Jméno | Jméno | Jméno | Jméno
P - PERFORM (vykonává)
I - INPUT (dodává vstupy)
D - DECIDE (rozhoduje)
Milník (dodávka) | Úkol
Schválit rozpočet | Zajistit vstupy |  |  | P |  |  |  | R | I,P |  |  |  | A
| Připravit první návrh |  |  | P
| Předjednat |  | A | P |  |  |  |  | A | [6 empty] | A
| Schválit rozpočet | D

## 2. MoSCoW
Metoda MoSCoW pro prioritizaci požadavků
1. Vytvořte seznam požadavků v projektu
2. Přiřaď každý požadavek do jedné z kategorií (samostatně nebo společnou debatou a dohodou)
Zpochybňuj "Must have": Co se stane, když to nebude?
Ptej se u "Won't have": Proč ne teď?
Zpozorni, pokud je vše "MUST HAVE" - max 60-70%, Should have/ Could have dává projektu flexibilitu
3. Ověř se sponzorem projektu
(ukázka)
Pro každý požadevek, udělejte X |  | MUST HAVE | SHOULD HAVE | COULD HAVE | WILL NOT HAVE
Oblast | Požadavek | Musí mít | Mělo by mít | Může mít | Nebude mít (teď)
| prostor | X
| občerstvení | X
| program | X
| dárečky pro účastníky |  | X
| fotograf |  |  | X
| spičková technika |  |  |  | X

## 3. GANTT
Jak pracovat s Gantt diagramem:
1. Vycházejte z požadavků projektu (MoSCoW)
2. Vstupy do něj dává projektový tým (vlastník dodávky)
3. Používejte slovesa (slovesa = akce)
4. Vyznačte si dobu trvání zabarvením čtverečků
5. Máte vizuální přehled o projektu - vidíte, kdy to bude náročný a kdy méně :-)
PROJEKT
PROJEKŤÁK
SPONZOR
[6 empty] | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
| Dodávka | VLASTNÍK DODÁVKY | TERMÍN | PLNĚNÍ (%) | STATUS | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3
1 | Milník 1 ( % z celkového projektu)
2 | Milník 2 ( % z celkového projektu)
3 | Milník 3 ( % z celkového projektu)
4 | Milník 4 ( % z celkového projektu)

## 4. Pravidla
Pravidla spolupráce
KOMUNIKACE
Emaily jen s dodaveli - interní komunikace na Slacku/ kanál v MS Teams
Voláme si, když potřebujeme rychlou POMOC
Potkáváme se pravidelně každý týden - úterý v 9 hod
Ptáme se, když nerozumíme - není špatná otázka!
S.U.M.O. - Shut up and move on
SCHŮZKY A ZÁPISY
Na schůzku chodíme včas a připraveni.
Bez agendy není schůzka - mám právo odmitnou pozvánku, když chybí agenda.
Zápisy posíláme nejpozději druhý den ráno.
Schůzka končí až schváleným zápisem.
Zápisy jsou dostupné na sharepointu.
Úkoly se evidují v Tasku v MS Planneru.
DEADLINY
Dodržuje dohodnuté termíny.
Když nestíhám, hlásím včas a NAHLAS.
2x a dost. Nedodáš poprvé, ok. Nedodáš podruhé, potřebuji to řešit.

## 5. RIZIKA
Jak pracovat s riziky:
1. Pojmenujte rizika větou: Když...(se zpozdí ředitel), tak... (musíme jedeme náhradní agendu)
2. Uřčte dopad a pravděpodobnost. Vynásobte a výsledek zapište do významu. Máte zprioritizovaná rizika!
3. Vytvořte mitigační plán (na zmírnění dopadu) - Jirka (KDO) připraví náhradní program (CO) do 5.6.2025 (KDY).
RIZIKA
Popis Když ....., tak..... | Dopad 1 -low 3 - medium 9 - high | Pravděpodobnost 1 -low 3 - medium 9 - high | Význam (čím větší, tím větší význam) | Mitigační plán (KDO - CO - DO KDY)

## 6. STAKEHOLDER
Jak si udělat analýzu stakeholderů
1. Udělejte si seznam jednotlivců nebo týmů, na které má váš projekt dopad
2. Na jakou oblast mají vliv?
3. Jak se jim projekt líbí? Jak ho podporují?
4. Co je důvodem k nesouhlasu?
5. Co uděláte proto, abyste získali jeho podporu nebo zmírnili jeho nesouhlas?
6. Kdo to udělá? Vy, sponzor nebo někdo z týmu?
STAKEHOLDER ANALÝZA (můj soukromý dokument - nesdílím ;-))
Stakeholder Skupina stakeholderů | Vliv (oblast) | Podpora | Důvod k nesouhlasu | Akce na získání podpory | Kontakt (kdo)

## 8.SMART úkoly
Buďte SMART i vy, nejen vaše úkoly
1. Zadávejte SMART úkoly
2. Používejte SLOVESA
3. Ověřte si porozumění
SMART úkoly
Specifický | Jasně říká, co má být hotovo
Měřitelný | Jak poznáme, že je hotovo
Atraktivní | Je smusluplný a motivující
Realistický | Zvládnutelný s dostupnými zdroji a znalostmi
Termínovaný | Je jasné, do kdy má být splěný
Co ještě potřebuješ... ?
Co uděláš jako první?
Co pro Tebe bude náročné?
Co je podle Tebe ten nejdůležitější krok?
Kdy a jaké kontrolní body navrhuješ?
Co potřebuješ ode mě?
Co potřebuješ od ostatních?
Jak jsi jistý, že úkol splníš v čase a v potřebné kvalitě na škále 1-10?

## 9. ZÁKAZNÍK
Zákazník
1. Sepište si hypotézy, které potřebujete výzkumem ověřit:
Zaměstanci volají po nových benefitech.
2. Ověřte nabídku konkurenčních firem a možnosti z trhu
3. Definujte témata, o kterých se potřebujete s cílovou skupinou bavit:
Stávající nabídka benefitů
Spokojenost s nabídkou
Důvody nespokojenosti
4. Sestavte scénář na základě tématických okruhů a připravte si otázky:
A. Situační otázky - 3-5 otázek pro naladění se na téma:
Kdy?
Kde? | Např. benefity:
Kolik? | Kde bydlíte?
Jak často? | Jak velkou máte rodinu?
Jak dlouho? | Co děláte ve volném čase?
Kdy naposledy? | Využíváte dnes nějaký systém benefitů?
B. Dotazování se na problémy, zkušenosti a příběhy
Jak jste spokojen s…?
Co vám to přináší...? | Např. benefity:
Jak se díky tomu cítíte...? | Jak jste spokojen s nabídkou stávajících benefitů?
Jak dosahujete…? | Jak se díky této možnosti cítíte?
Jakým čelíte problémům…? | Jaké problémy ve spojitosti se zaměstnaneckými benefity vnímáte?
Jaké máte zkušenosti s...? | Co je pro vás při výběru benefitu důležité a proč?
Proč je to tak těžké...?
Co to pro vás znamená...?
Co je pro vás důležité? Proč?
C. Ptejte se, jak ho situace ovlivňuje:
Jaký to má dopad na….?
Co to pro Vás znamená když….? | Např. benefity:
Jak to můžete ovlivnit? | Jaký to má dopad na vaši spokojenost s nabídkou?
Jakou by to změnilo váš život/situaci? | Jak by to změnilo vaši situaci?
Nezapomínejte na otázku "proč" nebo "z jakého důvodu". Dokud tomu neporozumíte detailně, stále se doptávejte. Při hloubkovém rozhovoru se nespokojte s povrchními odpovědmi nebo otázkou já nevím. V takovém případě zvolte jinou otázku ve stejném tématu. Někdy je i pro respondenta složité na jádro problému přijít a ze své odpovědi může být sám překvapený.
Když začnete vnímat, že se nové informace nedozvídáte a máte jasno v tom, co cílovou skupinu trápí, motivuje, co potřebují a jaké mají preference, máte hotovo!
Využijte vaše zjištění z výzkumu při komunikaci:
Tituly vašich textů = Potřeby zákazníka (co opravdu chtěji)
Podtitulek = Vaše řešení, jak toho dosáhnout
Benefity = co jim vaše služba přinese, jak jim změní život
Vlastnosti vašeho produktu/služby = Jak produkt/služba benefity dodá

## 10. REPORTING
Mít přehled o tom, co se na projektu děje, je základ:
1. Jak na tom jsme s časem, rozpočtem a zadáním (kvalitou)?
2. Co se stalo minulý týden? (začni slovesem v minulém čase: Podepslala se smlouva)
3. Co potřebuji, aby se stalo tento (příští) týden? (začni slovesem: Vytvořit program)
4. Co jsou nejdůležitější rizika a problémy, které teď řešíme?
Status projektu
Název projektu
Status projektu |  |  |  | G | OK
| Čas | Zadání | Rozpočet | Y | Below OK
Status | R | G | Y | R | Critical
Minulý týden (stalo se) |  |  | Příští týden (stane se)
Rizika - Hypotézy (Assumptions) - Problémy (Issues) - Závislosti (Dependency)
Popis |  | Dopad | Pravděpodobnost | Mitigační plán
Když ...., tak.... . |  | 1 - Low/ 3 - Med/ 9 - High |  | Kdo - co - do kdy

## 11. RETROSPEKTIVA
RRETROSPEKTIVA
1. Kritizujeme proces ne lidi.
2. Každý má právo mluvit i mlčet.
3. Co se řekne tady, zůstává tady.
RETROSPEKTIVA
Plánování | Komunikace | Kvalita dodávek | Vztahy
Co fungovalo?
Co nefungovalo?
Co změníme?
BRAINSTORMING nefunguje! Pište každý sáme za sebe, pak společně sdílejte.
Vyberte nejdůležitější problémy podle priorit (N/3)
Vytvořte doporučení - 2-3 konkrétní kroky pro příště (KDO - CO - DO KDY)

## 12. DESATERO
PROJEKŤÁCKÉ DESATERO
1. Udělej si jasno v cíli.
2. Pracuj s prioritami.
3. Rozdělte si role a zodpovědnosti
4. Nastavte si společná pravidla
5. Nepodceňuj plánování (hlavně s týmem!)
6. Nezapomeň na čas, rozpočet a rozsah.
7. Mluv o rizicích dřív než nastanou.
8. Zapojte své stakeholdery.
9. Sleduj a dokumentuj průběh projektu
10. Učte se z chyb a oslavujte úspěchy!