|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Označení** | **Popis problému** | **Dopad** | **Způsob řešení** | **Termín splnění** | **Zodpovědný** | **Stav** |
| ~~1~~ | ~~Analýza trhu~~ | ~~Pracovnice pověřená provedením analýzy trhu byla nemocná, ale nikdo z týmu to nevěděl.~~ | ~~Práce se zpozdila o jeden týden.~~ |  |  |  |  |
| ~~2~~ | ~~Místo~~ | ~~Protože se analýza trhu zpozdila o týden, člen řídícího týmu Karel, (zodpovědný za program) odjel na dovolenou do Alp a nebylo tak zatím možné udělat výběr místa.~~  | ~~Nabíráme zpoždění min. dva týdny.~~ | ~~Nechat rozhodnout ředitele firmy~~ | ~~27. 2.~~ | ~~Jan Doležal~~ | ~~Hotovo~~ |
| 3 | WiFi | Spolupracovníci si stěžují, že v poradních prostorách není otevřená WiFi pro hosty. | Hosté se nemají v našich prostorách jak připojit na Internet, což komplikuje práci. | Zadat požadavek na IT a dohlédnout na instalaci WiFi v poradních místnostech. | 10.3. | Ondřej Cingl | Zadáno |
| 4 | Lidé | Zatím se hlásí málo dobrovolníků pro pomoc s organizací rodinného odpoledne. | Je možné, že se zdržíme s náborem lidí. | Požádat vedoucí oddělení o informování podřízených. | 13.3. | Petra Jíhlavcová | Zadáno |
| 5 | Kopírka | Naše kopírka po přesunu ze 3. patra nefunguje správně. | Musíme chodit na kopírku do druhého křídla budovy, což zdržuje. |  |  |  |  |
| 6 | Posuny | Řada koordinačních aktivit je naplánována až po uzavření smlouvy s místem konání. | Domlouvání nezačne podle plánu a bude mít zřejmě zpoždění. |  |  |  |  |
| 7 | Grafik nemá čas | Náš grafik je aktuálně plně vytížen prací na designu nové produktové řady a na trička pro akci nemá čas. | Práce nebyla zatím ani zahájena a tím pádem má již měsíc zpoždění. |  |  |  |  |
| 8 | Kuchař nemá čas | Komunikace s panem Kuchařem byla zahájena, ale táhne se, protože je vytížen natáčením pořadu „Co si navaříte, to si sníte“ | Termín podpisu smlouvy se prozatím posouvá na neurčito. |  |  |  |  |